## Sprint 1
Data de início: | 2024-03-25 |  | Data atual: | 2024-05-25
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2024-03-25 | 64 | 0 | 64
2 | 2024-03-26 | 60.8 | 0 | 64
3 | 2024-03-27 | 57.6 | 0 | 64
4 | 2024-03-28 | 54.4 | 13 | 51
5 | 2024-03-29 | 51.2 | 0 | 51
6 | 2024-03-30 | 48 | 0 | 51
7 | 2024-03-31 | 44.8 | 0 | 51
8 | 2024-04-01 | 41.6 | 0 | 51
9 | 2024-04-02 | 38.4 | 0 | 51
10 | 2024-04-03 | 35.2 | 5 | 46
11 | 2024-04-04 | 32 | 0 | 46
12 | 2024-04-05 | 28.8 | 9 | 37
13 | 2024-04-06 | 25.6 | 0 | 37
14 | 2024-04-07 | 22.4 | 0 | 37
15 | 2024-04-08 | 19.2 | 0 | 37
16 | 2024-04-09 | 16 | 0 | 37
17 | 2024-04-10 | 12.8 | 24 | 13
18 | 2024-04-11 | 9.6 | 8 | 5
19 | 2024-04-12 | 6.4 | 0 | 5
20 | 2024-04-13 | 3.2 | 5 | 0
21 | 2024-04-14 | -2.0428e-14 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Wireframe |  |  |  |  | 2024-03-29 | Todos | 24 | 2024-04-10
Backlog do Produto |  |  |  |  | 2024-03-25 | Joyce e Renato | 10 | 2024-03-28
Modelo Conceitual do Banco de Dados |  |  |  |  | 2024-03-30 | Jonas e Eduardo | 5 | 2024-04-03
Pesquisa sobre o tema |  |  |  |  | 2024-04-02 | Leonardo | 4 | 2024-04-05
Sprint Backlog |  |  |  |  | 2024-03-27 | Davi e Pedro | 3 | 2024-03-28
Modelo Lógico do Banco de Dados |  |  |  |  | 2024-04-03 | Jonas e Eduardo | 5 | 2024-04-05
Estudo sobre TypeScript |  |  |  |  | 2024-04-06 | Todos | 5 | 2024-04-13
Documentação no GitHub |  |  |  |  | 2024-04-06 | Davi | 8 | 2024-04-11
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## Sprint 2
Data de início: | 2024-04-15 |  | Data atual: | 2024-05-25
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2024-04-15 | 115 | 0 | 115
2 | 2024-04-16 | 109.25 | 0 | 115
3 | 2024-04-17 | 103.5 | 3 | 112
4 | 2024-04-18 | 97.75 | 3 | 109
5 | 2024-04-19 | 92 | 15 | 94
6 | 2024-04-20 | 86.25 | 0 | 94
7 | 2024-04-21 | 80.5 | 0 | 94
8 | 2024-04-22 | 74.75 | 13 | 81
9 | 2024-04-23 | 69 | 0 | 81
10 | 2024-04-24 | 63.25 | 0 | 81
11 | 2024-04-25 | 57.5 | 0 | 81
12 | 2024-04-26 | 51.75 | 4 | 77
13 | 2024-04-27 | 46 | 4 | 73
14 | 2024-04-28 | 40.25 | 11 | 62
15 | 2024-04-29 | 34.5 | 8 | 54
16 | 2024-04-30 | 28.75 | 0 | 54
17 | 2024-05-01 | 23 | 4 | 50
18 | 2024-05-02 | 17.25 | 5 | 45
19 | 2024-05-03 | 11.5 | 27 | 18
20 | 2024-05-04 | 5.75 | 15 | 3
21 | 2024-05-05 | 0 | 3 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Criação da barra de navegação |  |  |  |  | 2024-04-15 | Davi | 10 | 2024-04-19
Desenvolvimento do Banco de Dados Físico |  |  |  |  | 2024-04-16 | Eduardo | 3 | 2024-04-18
Desenvolvimento da tela de cadastro do cliente |  |  |  |  | 2024-04-23 | Pedro | 4 | 2024-05-01
Desenvolvimento da tela de cadastro do funcionário |  |  |  |  | 2024-04-24 | Pedro | 5 | 2024-05-02
Desenvolvimento da tela de login do cliente |  |  |  |  | 2024-04-19 | Jonas | 4 | 2024-04-26
Desenvolvimento da tela de login do funcionário |  |  |  |  | 2024-04-20 | Jonas | 4 | 2024-04-27
Desenvolvimento da tela de edição de dados do cliente |  |  |  |  | 2024-04-20 | Yuri | 5 | 2024-04-28
Desenvolvimento da tela de edição de dados do funcionário |  |  |  |  | 2024-04-20 | Yuri | 6 | 2024-04-28
Sistema de Cadastro |  |  |  |  | 2024-04-17 | Joyce e Renato | 13 | 2024-04-22
Sistema de Login |  |  |  |  | 2024-04-28 | Davi e Joyce | 18 | 2024-05-03
Sistema de edição de dados |  |  |  |  | 2024-04-29 | Davi, Joyce e Yuri | 15 | 2024-05-04
Sistema de visualização de usuários |  |  |  |  | 2024-04-29 | Yuri e Joyce | 9 | 2024-05-03
Desenvolvimento da tela de FAQ |  |  |  |  | 2024-04-25 | Eduardo | 8 | 2024-04-29
Estudo de TypeOrm |  |  |  |  | 2024-04-16 | Joyce | 5 | 2024-04-19
Desenvolvimento do Sprint Backlog |  |  |  |  | 2024-04-15 | Davi | 3 | 2024-04-17
Documentação do projeto no Git |  |  |  |  | 2024-05-03 | Davi | 3 | 2024-05-05
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## Sprint 3
Data de início: | 2024-05-06 |  | Data atual: | 2024-05-25
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2024-05-06 | 144 | 0 | 144
2 | 2024-05-07 | 136.8 | 0 | 144
3 | 2024-05-08 | 129.6 | 0 | 144
4 | 2024-05-09 | 122.4 | 0 | 144
5 | 2024-05-10 | 115.2 | 0 | 144
6 | 2024-05-11 | 108 | 0 | 144
7 | 2024-05-12 | 100.8 | 0 | 144
8 | 2024-05-13 | 93.6 | 0 | 144
9 | 2024-05-14 | 86.4 | 15 | 129
10 | 2024-05-15 | 79.2 | 0 | 129
11 | 2024-05-16 | 72 | 0 | 129
12 | 2024-05-17 | 64.8 | 0 | 129
13 | 2024-05-18 | 57.6 | 0 | 129
14 | 2024-05-19 | 50.4 | 0 | 129
15 | 2024-05-20 | 43.2 | 44 | 85
16 | 2024-05-21 | 36 | 6 | 79
17 | 2024-05-22 | 28.8 | 19 | 60
18 | 2024-05-23 | 21.6 | 26 | 34
19 | 2024-05-24 | 14.4 | 16 | 18
20 | 2024-05-25 | 7.2 | 12 | 6
21 | 2024-05-26 | -1.2434e-14 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Criação de chamados |  |  |  |  | 2024-05-09 | Júlia, Joyce, Yuri | 20 | 2024-05-20
Visualização dos chamados |  |  |  |  | 2024-05-17 | Davi, Joyce, Eduardo, Pedro e Yuri | 15 | 2024-05-22
Criação de categorias |  |  |  |  | 2024-05-12 | Júlia, Jonas e Renato | 13 | 2024-05-20
Edição de categorias |  |  |  |  | 2024-05-12 | Júlia, Jonas e Renato | 4 | 2024-05-20
Visualização de categorias |  |  |  |  | 2024-05-17 | Jonas, Renato e Yuri | 9 | 2024-05-23
Iniciar atendimento |  |  |  |  | 2024-05-20 | Davi e Joyce | 6 | 2024-05-21
Encerrar atendimento |  |  |  |  | 2024-05-21 | Davi e Joyce | 4 | 2024-05-22
Chat de atendimento |  |  |  |  | 2024-05-09 | Davi, Pedro e Eduardo | 15 | 2024-05-14
Visualização de prioridade |  |  |  |  | 2024-05-23 | Davi e Joyce | 6 | 2024-04-24
Visualização de status |  |  |  |  | 2024-05-18 | Davi, Eduardo, Joyce e Pedro | 7 | 2024-05-20
Atualização automática da prioridade (SLA) |  |  |  |  | 2024-05-20 | Joyce | 10 | 2024-05-23
Desativar cliente |  |  |  |  | 2024-05-18 | Joyce, Yuri e Pedro | 10 | 2024-05-24
Desativar Funcionário |  |  |  |  | 2024-05-18 | Joyce e Pedro | 6 | 2024-05-24
Cadastro de FAQs |  |  |  |  | 2024-05-20 | Jonas e Renato | 5 | 2024-05-23
Edição de FAQs |  |  |  |  | 2024-05-20 | Jonas e Renato | 2 | 2024-05-23
Visualização de FAQs |  |  |  |  | 2024-05-23 | Yuri | 12 | 2024-05-25
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## Sprint 4
Data de início: | 2023-05-27 |  | Data atual: | 2024-05-25
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-05-27 | 0 | 0 | 0
2 | 2023-05-28 | 0 | 0 | 0
3 | 2023-05-29 | 0 | 0 | 0
4 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0
5 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0
6 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0
7 | 2023-06-02 | 0 | 0 | 0
8 | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0
9 | 2023-06-04 | 0 | 0 | 0
10 | 2023-06-05 | 0 | 0 | 0
11 | 2023-06-06 | 0 | 0 | 0
12 | 2023-06-07 | 0 | 0 | 0
13 | 2023-06-08 | 0 | 0 | 0
14 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0
15 | 2023-06-10 | 0 | 0 | 0
16 | 2023-06-11 | 0 | 0 | 0
17 | 2023-06-12 | 0 | 0 | 0
18 | 2023-06-13 | 0 | 0 | 0
19 | 2023-06-14 | 0 | 0 | 0
20 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0
21 | 2023-06-16 | 0 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1