## Sprint 1
Data de início: | 2024-03-25 |  | Data atual: | 2024-04-10
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2024-03-25 | 64 | 0 | 64
2 | 2024-03-26 | 60.8 | 0 | 64
3 | 2024-03-27 | 57.6 | 0 | 64
4 | 2024-03-28 | 54.4 | 13 | 51
5 | 2024-03-29 | 51.2 | 0 | 51
6 | 2024-03-30 | 48 | 0 | 51
7 | 2024-03-31 | 44.8 | 0 | 51
8 | 2024-04-01 | 41.6 | 0 | 51
9 | 2024-04-02 | 38.4 | 0 | 51
10 | 2024-04-03 | 35.2 | 5 | 46
11 | 2024-04-04 | 32 | 0 | 46
12 | 2024-04-05 | 28.8 | 9 | 37
13 | 2024-04-06 | 25.6 | 0 | 37
14 | 2024-04-07 | 22.4 | 0 | 37
15 | 2024-04-08 | 19.2 | 0 | 37
16 | 2024-04-09 | 16 | 0 | 37
17 | 2024-04-10 | 12.8 | 24 | 13
18 | 2024-04-11 | 9.6 | 8 | 0
19 | 2024-04-12 | 6.4 | 0 | 0
20 | 2024-04-13 | 3.2 | 5 | 0
21 | 2024-04-14 | -2.0428e-14 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Wireframe |  |  |  |  | 2024-03-29 | Todos | 24 | 2024-04-10
Backlog do Produto |  |  |  |  | 2024-03-25 | Joyce e Renato | 10 | 2024-03-28
Modelo Conceitual do Banco de Dados |  |  |  |  | 2024-03-30 | Jonas e Eduardo | 5 | 2024-04-03
Pesquisa sobre o tema |  |  |  |  | 2024-04-02 | Leonardo | 4 | 2024-04-05
Sprint Backlog |  |  |  |  | 2024-03-27 | Davi e Pedro | 3 | 2024-03-28
Modelo Lógico do Banco de Dados |  |  |  |  | 2024-04-03 | Jonas e Eduardo | 5 | 2024-04-05
Estudo sobre TypeScript |  |  |  |  | 2024-04-06 | Todos | 5 | 2024-04-13
Documentação no GitHub |  |  |  |  | 2024-04-06 | Davi | 8 | 2024-04-11
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## Sprint 2
Data de início: | 2024-04-15 |  | Data atual: | 2024-04-10
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 0
2 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0
3 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0
4 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0
5 | 2024-04-19 | 0 | 0 | 0
6 | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0
7 | 2024-04-21 | 0 | 0 | 0
8 | 2024-04-22 | 0 | 0 | 0
9 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0
10 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0
11 | 2024-04-25 | 0 | 0 | 0
12 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0
13 | 2024-04-27 | 0 | 0 | 0
14 | 2024-04-28 | 0 | 0 | 0
15 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0
16 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0
17 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0
18 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0
19 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0
20 | 2024-05-04 | 0 | 0 | 0
21 | 2024-05-05 | 0 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## Sprint 3
Data de início: | 2024-05-05 |  | Data atual: | 2024-04-10
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2024-05-05 | 0 | 0 | 0
2 | 2024-05-06 | 0 | 0 | 0
3 | 2024-05-07 | 0 | 0 | 0
4 | 2024-05-08 | 0 | 0 | 0
5 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0
6 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0
7 | 2024-05-11 | 0 | 0 | 0
8 | 2024-05-12 | 0 | 0 | 0
9 | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0
10 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0
11 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0
12 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0
13 | 2024-05-17 | 0 | 0 | 0
14 | 2024-05-18 | 0 | 0 | 0
15 | 2024-05-19 | 0 | 0 | 0
16 | 2024-05-20 | 0 | 0 | 0
17 | 2024-05-21 | 0 | 0 | 0
18 | 2024-05-22 | 0 | 0 | 0
19 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0
20 | 2024-05-24 | 0 | 0 | 0
21 | 2024-05-25 | 0 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## Sprint 4
Data de início: | 2023-05-27 |  | Data atual: | 2024-04-10
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-05-27 | 0 | 0 | 0
2 | 2023-05-28 | 0 | 0 | 0
3 | 2023-05-29 | 0 | 0 | 0
4 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0
5 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0
6 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0
7 | 2023-06-02 | 0 | 0 | 0
8 | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0
9 | 2023-06-04 | 0 | 0 | 0
10 | 2023-06-05 | 0 | 0 | 0
11 | 2023-06-06 | 0 | 0 | 0
12 | 2023-06-07 | 0 | 0 | 0
13 | 2023-06-08 | 0 | 0 | 0
14 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0
15 | 2023-06-10 | 0 | 0 | 0
16 | 2023-06-11 | 0 | 0 | 0
17 | 2023-06-12 | 0 | 0 | 0
18 | 2023-06-13 | 0 | 0 | 0
19 | 2023-06-14 | 0 | 0 | 0
20 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0
21 | 2023-06-16 | 0 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1